ZÁPIS

z  5. mimořádného  zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,

konaného dne  5.5.2011 v 19 00 hodin

v zasedací místnosti Městyse Dolní Bukovsko.

Přítomni: František Mazanec, Ing. Jan Němec, Václav Pour, Jiří Brčák, Josef Stejskal, Jaromír Klika, Ing. Miroslav Kulhan, Pavel Kohout, Marie Kapinusová, František Hubený, Ing. Jiří Sedlák, Josef Musel.

Omluveni: Janečková Božena, Mgr. Šubrtová Anna, Pavlásek Tomáš.

Hosté:  zástupce firmy Invest CK Příbram p. Ing.  R. Daňha,  p. Jakub Eliáš za stavební firmu Eliáš.

Zapisovatel: Jaromír Klika

Ověřovatelé zápisu: Pavel Kohout, Ing. Jiří Sedlák .

Návrh výpisu usnesení: Václav  Pour

PROGRAM JEDNÁNÍ.

- Zahájení, program jednání.

- Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse.

- Určení zapisovatele jednání.

- Jmenování člena na zpracování výpisu usnesení.

- Podpis dodatku smlouvy s Invest CK .

- Různé

- Výpis usnesení.

- Závěr.

Projednáno:

- Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta městyse pan František Mazanec v 19.05 hodin a řídil je. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno celkem 12 členů zastupitelstva a zasedání je usnášení schopné. K navrženému programu jednání nebylo připomínek. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje program jednání. Hlasování: 12/0/0. Usnesení č. 52/5 bylo schváleno.

- Předsedající určil ověřovatele zápisu pana Pavla Kohouta a  pana Ing. Jiřího Sedláka.

- Zapisovatelem jednání určil pana Jaromíra Kliku.

- Zpracovatelem výpisu usnesení pana Václava Poura.

- Starosta městyse předložil návrh na čerpání úvěru pro  Invest CK. Pan Ing. Kulhan se dotazuje, proč firma chce úvěr, když má k dispozici vyfakturované finance od městyse. Zástupce Investu p. Ing. Daňha uvádí, že  na profinancování subdodavatelů.

- Ing.Kulhan: - nutné  dořešit vztah s firmou Staveko,

- firma Invest CK nemá pro celé zastupitelstvo důvěru,

- není dořešena otázka prostavěných financí, je prokazatelný rozdíl mezi fyzickou

prostavěností a vyfakturovanou částkou.

- Zástupce Invest CK: firma je schopná stavbu dokončit do konce října 2011.

- Pan J. Stejskal – dotaz na firmu Invest CK, proč došlo k navýšení finančních prostředků                                     z  důvodů špatného geologického podloží,  když průzkumy nic negativního nenaznačovaly.

- Ing. Kulhan: je nutné udělat nezávislý posudek o prostavěnosti.

- Pan Stejskal: v Dodatku není řešeno připojení el. přípojky.

- Pan starosta: v současné době je jednáno s E-onem a bude dořešeno do dokončení stavby.

- Pan Kohout: prominutí penále v případě dostavby 2 bytových domů místo 3. Řešíme to.

- Zástupce firmy Eliáš: stavbu dokončíme v požadovaném termínu , po podpisu  Dodatku č. 2 firma okamžitě nastoupí.

- Ing. Kulhan: chceme vyjasnit podrobnosti spolupráce s Investem CK,  zda je známa celková výše financí firmě Eliáš na dostavbu.

- Pan starosta navrhuje, aby se firma Invest CK  zavázala k tomu, že v případě nedokončení stavby zaplatí smluvní pokutu městysu ve výši 2 mil.Kč.

- Pan Musel požaduje zvýšení zádržného z 5% na 10%.

- Pan Pour: dotaz na zástupce Investu, zda souhlasí s částkou 2 mil.Kč na úhradu pokuty.

- Pan Ing. Kulhan a p. starosta: předložil návrh, zda zastupitelstvo souhlasí s Dodatkem jen      v případě, že tam bude zapracována  pokuta  2 mil. Kč v případě nedokončení stavby do 15. listopadu 2011, jako 1. splátka FÚ.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s návrhem. Hlasování: 11/1/0. Usnesení č. 53/5 		   bylo schváleno.

- Starosta městyse navrhuje nechat zádržné ve výši původní, tj. 5%. Zastupitelstvo rozhodlo, že zůstává  původní znění, tj. 5%. Zastupitelstvo požaduje, že dodatek smlouvy podepíše p. starosta a p. místostarostka. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje podpis Dodatku č.2 k SOD v případě, že bude splněno usnesení č.53/5. Hlasování: 11/1/0. Usnesení č. 54/5 bylo schváleno.

- Různé:

- p.Ing.Kulhan: jaká činnost probíhá na zámku Bzí. Starosta uvádí, že majitelé dostali dotace. Žádné demoliční rozhodnutí na městys nedošlo, jiné informace nejsou.

- p. Ing. Kulhan má připomínku, aby zápisy z jednání prováděly pracovnice úřadu a ne  zastupitelé.  Starosta – do příštího jednání zastupitelstva bude řešeno.

- Zastupitelstvo souhlasí s rekolaudací obchodu na hostinec v Radonicích.

- Starosta podal informaci o plánovaném obchvatu - předložený návrh vedení obchvatu není konečná varianta.

- Ing. Kulhan: je nutné připravit reorganizaci  úřadu a pracovních náplní pracovníků tak, aby práce starosty nebyla zatěžována vedlejšími problémy a tím unikal čas na důležitá rozhodnutí a pod.

- p.Klika a p.Kulhan: požadavek p. Zemana, Hor. Bukovsko na nevyhovující kanalizaci u jeho domu – bude řešeno starostou.

- p. Václav Kubeš: je nutné řešit odtok vody na pozemku u Trnků. Starosta uvádí, že se jedná o pozemky soukromé a navíc z těchto pozemků je možné odvést vodu pouze směrem k objektu Mavely a silnici. Není to jednoduché řešení.

- p. Mgr. Makovičková : jak bude řešena podlaha v obecní místnosti v Radonicích a oznamuje, že u nich nefunguje rozhlas. Starosta uvádí, že je potřeba zhotovit sondu v nynější podlaze, aby se zjistilo, jaký je zde podklad. Podle toho je možné rozhodnout o dalším postupu opravy či rekonstrukce podlahy v budově. Finanční prostředky jsou v rozpočtu rozpočtovány. Budeme se tím zabývat.

- p. Klika: kdy bude instalace zesilovače na internet Starnet na Hor. Bukovsku. Starosta osloví zástupce firmy.

- p. Klika: Jak je to s bytem v Hor. Bukovsku. Bude vypracován záměr na pronájem a v rámci městyse bude zajištěna propagace záměru.

- Výpis usnesení

Pan V. Pour přečetl výpis usnesení z jednání zastupitelstva.

- Zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko ukončil starosta p. F. Mazanec  s tím, že v případě  nepřijetí podmínky  pokuty ve výši 2 mil. Kč firmou Invest CK, bude následovat další jednání. Zasedání bylo ukončeno ve 22:00 hodin.

Zapsal: Jaromír Klika

## Ověřili:  Pavel Kohout                                                                   Ing.Jiří Sedlák

Vyvěšeno: 10.5.2011

Sejmuto: 25.5.2011